## 역할
이름 | 맡은업무(1차)
강수지 | PM(프로젝트관리)
이정열 | 라즈베리파이4 + 라즈베리파이zero wh + 적외선카메라 + 빗물감지센서
김하륜 | 라즈베리파이4 + 라즈베리파이zero wh + 방수온도센서 + 빗물감지센서
이기범 | 라즈베리파이4 + 라즈베리파이zero wh + 온도습도센서 + 아두이노 + 서보모터 + 빗물감지센서

## 5월
| 5월1주차 | [7 empty] | 5월2주차 | [6 empty] | 5월3주차 | [6 empty] | 5월4주차
이름 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
강수지 | 오프라인미팅 -제품선정 | 제품주문 | [10 empty] | 부품지급 | git에 계획서올림 |  | 창업박람회 알아봄 |  |  | 온라인미팅(4시)
이정열 | [13 empty] | 소스트리 설치 후 커밋 시도 - 실패 적외선카메라 연결 후 화면 출력테스트(단순출력) | 1. 같은 와이파이 내에서 카메라스트리밍 2. 카메라 연결이 라즈4에 있는데 발열이 엄청남(방열판 필요)
김하륜 | [14 empty] | 1. 라즈베리파이4 부팅 및 와이파이 연결확인 2. 빗물감지센서 디지털 input 감지성공 3. 방수온도센서는 연결부가 다른관계로 사용하기 위해서는 직접 뜯거나 F/M 케이블 필요할 듯 4. 빗물감지센서 아날로그 신호의 경우 라즈베리파이는 아날로그 인풋을 지원하지 않아 추가 모듈 사용 필요
이기범 | [14 empty] | 데이터 저장, 전송 아이디어 생각 | 제로에서 라즈베리4로 온습도 데이터 보내기, 라즈베리4에서 네트워크 내 센서찾기 구현
업무를 하지 못했을 때
업무 진행
온라인미팅
오프라인미팅
업무완료